## Tabelle1
| Aufgabe | Dauer | Start | ETA | 2023-01-01 |  |  |  |  | Feburar 2023 |  |  |  | 2023-03-01
[5 empty] | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13
1 | Entscheiden und Durchführen | 4 UW | 2023-01-06 | 2023-03-03
2 | Teil 1 | 2 UW | 2023-01-06 | 2023-03-03
3 | Netze einrichten | 0.5 UW
4 | IP-Fire Konfiguration | 0.5 UW
5 | DNS | 0.5 UW
6 | DHCP | 0.5 UW
7 | Webserver (ohne DB) | 1 UW
8 | Teil 2 | 2 UW | 2023-03-06 | 2023-04-28
9 | Inbetriebnahme Webserver - DB-Server | 0.5 UW
10 | Kommunikation Webserver mit DB | 0.5 UW
11 | Remoteadministration des Webservers | 0.5 UW
12 | Datenbankabfragen zur Supportsteuerung | 0.5 UW
13 | Installation Pi-Hole | 0 UW
14 | Installation Mail-Server und Mail-Proxy | 0 UW
Legende:
[13 empty] | MS 1 | Abschluss Installation und Konfiguration
[13 empty] | MS 2 | Übergabe an Kunden
1
2